## Léeme
MATRIZ DE RIESGOS
Construcción · Petróleo y gas · Manufactura ¦ PM Tools by a PM ¦ Versión 1.0
QUÉ ES
Una matriz de riesgos no es una lista de cosas que podrían salir mal. Es una herramienta de gestión: te obliga a cuantificar la exposición, asignar un responsable a cada riesgo y demostrar que la exposición bajó porque alguien hizo algo al respecto.
Este libro te da la estructura y el motor de puntuación. Los riesgos los identificas tú: son propios de tu proyecto, tu contrato y tu obra.
CÓMO USARLA
1. Ve a la pestaña "Matriz de riesgos". La fila 5 es un ejemplo resuelto: bórrala cuando entiendas el formato.
2. Llena solo las columnas sombreadas (amarillo claro). Cada columna blanca es una fórmula y se calcula sola.
3. Califica la probabilidad y cada dimensión de impacto de 1 a 5 con las escalas de abajo. Usa las listas desplegables.
4. La matriz calcula automáticamente el puntaje inherente, el puntaje residual y su nivel.
5. Revisa la pestaña "Mapa de calor": cuenta tus riesgos por nivel y muestra dónde está tu exposición.
6. Revísala cada semana. Una matriz actualizada una vez en la licitación y nunca más es peor que no tener matriz, porque da la apariencia de control sin el contenido.
CÓMO REDACTAR BIEN UN RIESGO — CAUSA → EVENTO → EFECTO
Esta es la mayor diferencia entre una matriz que funciona y una que no.
Un riesgo escrito como "Mal clima" no sirve. No se le puede asignar responsable, mitigar ni medir. Escríbelo en tres partes enlazadas:
PARTE | CAUSA (debido a...) | EVENTO (puede ocurrir...) | EFECTO (lo que provoca...)
DÉBIL | — | "Mal clima" | —
SÓLIDO | Debido a que la obra está en zona de huracanes y los trabajos se programaron en temporada de lluvias, | los vaciados de concreto de la losa superior pueden suspenderse por periodos prolongados, | lo que provoca atraso en la ruta crítica y tiempo muerto de la cuadrilla de concreto y la bomba.
La versión sólida te dice qué vigilar (el pronóstico), quién es responsable (el subcontratista de concreto y el planificador), cuánto cuesta (tiempo muerto, cuantificado) y si requiere notificación contractual. La versión débil no te dice nada.
ESCALA DE PROBABILIDAD (1 – 5)
PUNTAJE | NIVEL | DEFINICIÓN
5 | Casi seguro | > 80 % — se espera que ocurra; ya ocurrió en este proyecto
4 | Probable | 60 – 80 % — ocurrió en proyectos similares; las condiciones están presentes
3 | Posible | 40 – 60 % — podría ocurrir; no hay indicios claros en ningún sentido
2 | Improbable | 20 – 40 % — requeriría una combinación inusual de circunstancias
1 | Raro | < 20 % — posible en teoría; no se ve una vía realista
ESCALA DE IMPACTO (1 – 5) — califica cada dimensión por separado
PUNTAJE | NIVEL | COSTO | PLAZO | CALIDAD / SST
5 | Severo | > 5 % del monto del contrato | > 8 semanas en la ruta crítica | Fatalidad, o defecto que obliga a demoler
4 | Mayor | 2 – 5 % del monto del contrato | 4 – 8 semanas en la ruta crítica | Accidente con tiempo perdido, o retrabajo mayor
3 | Moderado | 0,5 – 2 % del monto del contrato | 1 – 4 semanas en la ruta crítica | Caso con atención médica, o no conformidad con retrabajo
2 | Menor | 0,1 – 0,5 % del monto del contrato | < 1 semana; lo absorbe la holgura | Primeros auxilios, o no conformidad menor
1 | Insignificante | < 0,1 % del monto del contrato | Sin efecto en la ruta crítica | Sin lesiones; sin efecto en calidad
Ajusta los umbrales de costo al monto de tu contrato antes de empezar. Un impacto del 5 % en una obra de USD 2 millones y en una de USD 200 millones son conversaciones muy distintas. Estos rangos son un punto de partida, no una norma.
NIVELES DE PUNTAJE — Puntaje = Probabilidad × Mayor impacto
PUNTAJE | NIVEL | ACCIÓN REQUERIDA
15 – 25 | CRÍTICO | Escalar ya. Requiere un responsable a nivel de Gerente de Proyecto o Director y un plan de respuesta activo. Informar al Contratante.
10 – 14 | ALTO | Requiere mitigación activa con responsable y fecha límite. Revisar cada semana.
5 – 9 | MEDIO | Gestionar con los controles normales del proyecto. Revisar cada mes.
1 – 4 | BAJO | Aceptar y vigilar. Revisar en cada actualización de la matriz.
LA COLUMNA QUE CASI NINGUNA MATRIZ TIENE
Columna X — "¿Requiere notificación contractual?"
Un riesgo que se materializa ya no es un riesgo. Es un evento, y bajo FIDIC un evento que afecta plazo o costo trae una obligación de notificar con un plazo que corre desde que tomaste conocimiento. La Subcláusula 20.1 te da 28 días.
La matriz suele ser el documento que prueba cuándo tomaste conocimiento. Si un riesgo está en tu matriz con probabilidad 4, ya estás advertido. Usa esta columna para señalar, desde que identificas el riesgo, qué cláusula del contrato se activará si ocurre, para que cuando ocurra nadie esté leyendo el contrato por primera vez y bajo presión.
LEYENDA DE CELDAS
Amarillo claro — lo llenas tú
Blanco — se calcula automáticamente. No escribas encima.
Creada por PM Tools by a PM · Ingeniería, PMP · más de 20 años en construcción, petróleo y gas y manufactura · Latinoamérica, EE. UU. y Caribe
support@pmtoolsbyapm.com · pmtoolsbyapm.com · © 2026
Esta plantilla se basa en las condiciones estándar FIDIC 1999. Las Condiciones Particulares pueden modificar las obligaciones de notificación y registro: revisa siempre tu contrato. Este documento no constituye asesoría legal.

## Listas (hidden)
Categoría | Puntaje | Estrategia | Estado | Notificación
Diseño | 1 | Evitar | Abierto | Sí — notificación enviada
Compras / abastecimiento | 2 | Transferir | En curso | Sí — notificación pendiente
Construcción | 3 | Mitigar | Cerrado | Por evaluar
Subcontratista | 4 | Aceptar | Materializado | No
Comercial / contractual | 5 | Explotar | Reemplazado
Programa / cronograma
Seguridad, salud y ambiente
Calidad
Permisos / aprobaciones
Condiciones del sitio
Clima / ambiental
Cliente / Contratante
Recursos / mano de obra
Maquinaria / equipos
Logística
Puesta en marcha
Externo / político
Financiero / tipo de cambio

## Matriz de riesgos
MATRIZ DE RIESGOS DEL PROYECTO
Proyecto: |  |  |  | Contrato N.º: |  |  |  |  | Fecha de la matriz: | [6 empty] | Elaborada / revisada por:
ID del riesgo | Fecha de registro | Categoría | Descripción del riesgo (Causa → Evento → Efecto) | Disparador / señal de alerta temprana | Prob. (1-5) | Impacto costo | Impacto plazo | Impacto calidad/SST | Mayor impacto | Puntaje inherente | Nivel inherente | Estrategia de respuesta | Acciones de mitigación / respuesta | Responsable | Fecha límite de acción | Prob. residual | Impacto residual | Puntaje residual | Nivel residual | Reducción de puntaje | Estado | Última revisión | ¿Requiere notificación contractual? | Cláusula y notas
R-001 | 2026-03-02 | Programa / cronograma | Debido a que el Contratante aún no confirma la ruta de acceso a la plataforma norte, y la piloteadora debe movilizarse el 14 de marzo, el equipo puede llegar sin un acceso viable, lo que provoca tiempo muerto del equipo y la cuadrilla, y atraso en la secuencia de pilotaje en la ruta crítica. | Ruta de acceso sin confirmar a 7 días de la movilización de la piloteadora. | 4 | 3 | 4 | 1 |  |  |  | Mitigar | 1. Solicitar por escrito al Ingeniero la confirmación del acceso, ref. Subcláusula 2.1, antes del 05 de marzo. 2. Identificar un acceso alternativo por el sur y cotizar el desvío. 3. Programar una espera de 5 días en la movilización de la piloteadora, sujeta a confirmación antes del 09 de marzo. | J. Ramírez — Residente de obra | 2026-03-09 | 2 | 3 |  |  |  | Abierto | 2026-03-02 | Sí — notificación pendiente | Subcl. 2.1 (Derecho de acceso). Si no se da acceso antes del 14 de marzo, la notificación de la Subcl. 20.1 vence a los 28 días del conocimiento. Fecha de conocimiento = 02 de marzo.
Note on J4: Calculated: the highest of the three impact scores. Risk is driven by its worst dimension, not the average.
Note on K4: Calculated: Probability x Max Impact. This is your exposure BEFORE mitigation.
Note on S4: Calculated: Residual Probability x Residual Impact. Exposure AFTER your mitigation works. If this equals the inherent score, your mitigation is doing nothing.
Note on X4: If this risk materialises, does a contract notice fall due? Under FIDIC Clause 20.1 the 28-day clock runs from awareness. Decide the clause now, not on the day.

## Mapa de calor
MAPA DE CALOR DE RIESGOS
Los conteos se actualizan solos desde la pestaña Matriz de riesgos. Exposición inherente (antes de mitigar).
PROBABILIDAD | [5 empty] | 5 Casi seguro
4 Probable
3 Posible
2 Improbable
1 Raro
| 1 Insignificante | 2 Menor | 3 Moderado | 4 Mayor | 5 Severo
IMPACTO (el mayor entre costo / plazo / calidad-SST)
RESUMEN DE LA MATRIZ
Total de riesgos identificados
Crítico (15 – 25)
Alto (10 – 14)
Medio (5 – 9)
Bajo (1 – 4)
Abiertos
Notificación contractual pendiente
Reducción promedio de puntaje
Cómo leer el mapa: los riesgos en la zona roja no son "alguien debería revisar eso". Son la razón por la que el proyecto cumplirá o no. Si tu matriz no tiene nada en rojo, o el proyecto es inusualmente tranquilo, o nadie calificó con honestidad.
PM Tools by a PM · support@pmtoolsbyapm.com · pmtoolsbyapm.com · © 2026