## READ ME
Plantilla de cronograma de obra
Un cronograma funcional en Excel y un chequeo de 10 puntos de su salud
| QUÉ ES | Un cronograma de obra que puedes armar y actualizar en Excel: actividades, duraciones, un vínculo fin-inicio con una predecesora, un diagrama de Gantt que se redibuja solo, avance contra una fecha de corte y un estado para cada actividad. La segunda hoja es un chequeo de 10 puntos de la salud del cronograma.
| EMPIEZA AQUÍ | 1. En la hoja Cronograma, ingresa el nombre del proyecto, la fecha de inicio y la fecha de corte (la fecha a la que mides el avance). 2. Borra las filas de ejemplo (Hartwell Commercial Centre) o escribe encima. 3. Para cada actividad ingresa un ID, el código EDT, el nombre y la duración en días hábiles. Usa 0 para un hito. 4. En Predecesora, escribe el ID de la actividad que debe terminar antes. La predecesora debe estar más arriba en la lista. 5. En cada actualización, cambia la fecha de corte e ingresa el % de avance de los trabajos en curso.
| CÓMO SE CALCULAN LAS FECHAS | Inicio = el día hábil siguiente al fin de la predecesora, o el inicio del proyecto si no tiene predecesora. "No iniciar antes de" atrasa una actividad cuando lo necesitas. Los días hábiles son de lunes a viernes; los feriados no se descuentan. Las celdas amarillas son para ti; las grises calculan.
| ESTADOS | Terminada = 100 %. Vencida = la fecha de fin ya pasó y no está terminada. Atrasada = más de 10 puntos por debajo del avance esperado a la fecha de corte. En curso y Sin iniciar son lo que dicen.
| LO QUE EXCEL NO PUEDE HACER | Esta plantilla sigue una sola predecesora por actividad y no tiene holgura, ni ruta crítica, ni línea base. Mira A210 en el ejemplo: la recepción provisional depende en realidad de tres actividades, pero Excel solo puede seguir una. Ahí es donde una hoja de cálculo deja de ser un cronograma.
| SIGUIENTE PASO | Cuando el proyecto necesite vínculos entre varias actividades, ruta crítica, línea base e informe mensual sin aprender MS Project ni Primavera, usa el Planificador de Proyectos. Lee este tipo de cronograma desde Excel.
Abrir la demo del Planificador — schedule.pmtoolsbyapm.com
| © LICENCIA | © 2026 PM Tools by a PM. Licencia de uso personal y profesional en tus propios proyectos. Prohibida la reventa, redistribución o publicación en otros sitios.
| SOPORTE | ¿Preguntas? Escribe a support@pmtoolsbyapm.com. Respondemos en un día hábil.
PM Tools by a PM · Plantilla de cronograma de obra · pmtoolsbyapm.com

## Cronograma
PLANTILLA DE CRONOGRAMA DE OBRA
Planifica, actualiza e informa un cronograma en Excel · gratis de PM Tools by a PM
Proyecto |  | Hartwell Commercial Centre — Fase 1 |  |  |  | Inicio del proyecto | 2025-06-02 |  | Fecha de corte | 2025-10-15
|  | FIN PRONOSTICADO |  | % AVANCE (por duración) |  | ACTIVIDADES ATRASADAS O VENCIDAS |  | ACTIVIDADES
Gantt: ■ planificado ■ ejecutado ■ vencido ◆ hito ¦ semana de corte
ID | EDT | Actividad | Duración (días hábiles) | Predecesora (ID de arriba) | No iniciar antes de | Inicio | Fin | % avance | Estado | Notas
A010 | 1.1 | Orden de inicio | 0 |  |  |  |  | 100%
A020 | 1.2 | Movilización e instalación de faena | 8 | A010 |  |  |  | 100%
A030 | 2.1 | Excavación y movimiento de tierras | 12 | A020 |  |  |  | 100%
A040 | 2.2 | Cimentaciones y vigas de amarre | 15 | A030 |  |  |  | 100%
A050 | 3.1 | Losa de planta baja | 8 | A040 |  |  |  | 100%
A060 | 3.2 | Estructura, niveles 1 a 3 | 28 | A050 |  |  |  | 100%
A070 | 3.3 | Estructura de techo | 8 | A060 |  |  |  | 100%
A080 | 3.4 | Estructura terminada | 0 | A070 |  |  |  | 100%
A090 | 4.1 | Cubierta e impermeabilización | 10 | A080 |  |  |  | 100%
A100 | 4.2 | Fachada y ventanas | 30 | A080 |  |  |  | 40% |  | Proveedor de fachada con dos semanas de atraso
A110 | 5.1 | Primera fase MEP, nivel 1 | 15 | A080 |  |  |  | 90% |  | Faltan electricistas
A120 | 5.2 | Primera fase MEP, niveles 2 y 3 | 20 | A110 |  |  |  | 10%
A130 | 6.1 | Mampostería y divisiones | 20 | A110 |  |  |  | 15%
A140 | 6.2 | Repellos y cielos rasos | 20 | A130 |  |  |  | 0%
A150 | 5.3 | Segunda fase MEP | 15 | A140 |  |  |  | 0%
A160 | 6.3 | Acabados de pisos y paredes | 20 | A140 |  |  |  | 0%
A170 | 6.4 | Pintura y decoración | 15 | A160 |  |  |  | 0%
A180 | 7.1 | Obras exteriores y estacionamiento | 25 | A100 |  |  |  | 0%
A190 | 8.1 | Pruebas y puesta en marcha | 10 | A150 |  |  |  | 0%
A200 | 8.2 | Lista de pendientes | 8 | A170 |  |  |  | 0%
A210 | 8.3 | Recepción provisional | 0 | A200 |  |  |  | 0% |  | También depende de A180 y A190: Excel solo puede seguir un predecesor
PM Tools by a PM · Plantilla de cronograma de obra · pmtoolsbyapm.com
Formulas:
ACTIVIDADES ATRASADAS O VENCIDAS = IF([FIN PRONOSTICADO]="","",IFERROR(WORKDAY(MAX(N(F9),IF(E9="",ProjStart,WORKDAY(INDEX(H8:H8,MATCH(E9,A8:A8,0)),1)))-1,1),"Check ID"))

## Chequeo de salud
CHEQUEO DE SALUD DEL CRONOGRAMA · 10 PUNTOS
Responde con honestidad. Con menos de 8 puntos, el cronograma necesita atención antes de informar con él.
# | Verificación | Por qué importa | Tu respuesta | Puntos | Planificador
1 | Toda actividad tiene predecesora y sucesora, salvo la primera y la última. | Una actividad sin sucesora puede atrasarse sin mover la fecha de fin. El cronograma esconde el atraso en lugar de mostrarlo. |  |  | ✓ Lo revisa automáticamente
2 | Ninguna actividad dura más de unos dos periodos de actualización (unos 20 días hábiles). | Las actividades largas esconden el avance. Cuando muestran un problema, ya es tarde para recuperarse. |  |  | ✓ Lo revisa automáticamente
3 | Los desfases (lags) son pocos, positivos y justificados. | Los desfases sin explicación suelen ser colchón o un parche por lógica faltante. Los revisores y el Ingeniero los ven como señal de alerta. |  |  | ✓ Lo revisa automáticamente
4 | Las fechas salen de la lógica, no se escriben a mano (las restricciones fijas son raras y justificadas). | Una fecha escrita nunca se mueve. Si el trabajo anterior se atrasa, el cronograma sigue falsamente a tiempo. |  |  | Depende de ti
5 | Se guardó y acordó una línea base. | Sin línea base no puedes mostrar desviaciones ni defender una ampliación de plazo. |  |  | Depende de ti
6 | Hay fecha de corte y nada planificado queda en el pasado sin fecha real. | Trabajo planificado antes de la fecha de corte significa que no se actualizó. El pronóstico nace equivocado. |  |  | ✓ Lo revisa automáticamente
7 | El % de avance refleja avance físico, no tiempo transcurrido ni dinero gastado. | El avance por tiempo hace que todo parezca al día hasta el día en que se vence. |  |  | ✓ Lo revisa automáticamente
8 | La ruta crítica es continua del inicio al fin y tiene sentido en obra. | Una ruta crítica cortada significa lógica incompleta. Puedes estar gestionando las actividades equivocadas. |  |  | ✓ Lo revisa automáticamente
9 | Las actividades con 5 días de holgura o menos están listadas y vigiladas. | La ruta crítica del próximo mes sale de los trabajos casi críticos de hoy, no de la ruta crítica de hoy. |  |  | ✓ Lo revisa automáticamente
10 | Los hitos clave coinciden con las fechas del contrato y el fin pronosticado se compara con el plazo contractual. | El cliente y el Ingeniero juzgan el proyecto contra el contrato, no contra tu plan. |  |  | Depende de ti
PUNTAJE (de 10)
RESULTADO
Cuando el proyecto necesite vínculos entre varias actividades, ruta crítica, línea base e informe mensual sin aprender MS Project ni Primavera, usa el Planificador de Proyectos. Lee este tipo de cronograma desde Excel.
Abrir la demo del Planificador — schedule.pmtoolsbyapm.com
PM Tools by a PM · Plantilla de cronograma de obra · pmtoolsbyapm.com

## Lists (hidden)
status | answers
Terminada | Sí
En curso | En parte
Sin iniciar | No
Atrasada
Vencida